AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

(ARMP)

PROJET D’URGENCE DE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

(PURPA)

Rapport d'Audit des Procédures de Passation de MarchéS SUIVANT LE système DE PASSATION DE MARCHE DU PAYS DONATAIRE durant l'année fiscale 2024

(Mai 2025)

Autorité de Régulation

des Marchés Publics

SOMMAIRES

LISTE DES ABREVIATIONS

- Synthèse des conclusions et recommandations

- Aperçu de l'audit

  - Objectifs et termes de référence

  - Portée, approche et contenu

- Source des données

  - Organe d'exécution (OE) du projet

  - Coût total du projet

  - Prêt/Don FAD ou BAD

  - Autres sources de financement

  - Date d'approbation du prêt

  - Date prévue de début

  - Date de clôture du projet

  - Catégories de dépenses et modes de passation de marchés

- Procédures

  - Définition et justification de l'échantillonnage

  - Tableau des transactions de passation de marchés qui ont fait l'objet d'un examen

  - Résumé de la méthodologie d'audit

- Constatations

  - Résultats de l'évaluation de la modification apportée au BPS.

  - Examen détaillé de la conformité des opérations de passation de marchés dans le cas de chaque marché de biens, de travaux, de services autres que de consultant et de services de consultants.

    - Présentation du processus de passation de marchés (objectif, mode de passation), procédure de recours.

    - Conclusions de l'examen des délais de traitement de passation des marchés

    - Conclusions de la vérification. Résumé détaillé des divergences majeures et/ou mineures.

  - Exécution des procédures et processus de passation de marchés et de gestion des contrats.

  - Pratiques interdites potentielles

  - Capacités de l'Organe d'exécution (OE) et gestion des risques

- Conclusions, recommandations et actions

- Suivi des recommandations antérieures

LISTE DES ABREVIATIONS

AC : Autorité contractante

AE : Acte d’engagement

AF : Accord de financement

AR : Ariary

ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics

ASAPC : Avis spécifique d’appel public à la concurrence

BAD : Banque Africaine de Développement

CAO : Commission d’appel d’offres

CCAG : Cahier de Clauses Administratives Générales

CCAP : Cahier de Clauses Administratives Particulières

CEP : Cellule d’Exécution du Projet

CIRAE : Circonscription Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage

CMP : Code des Marchés publics

CPS : Cahier de prescription spéciale

DAO : Dossier d’Appel d’offres

DCCF : Délégué Central du Contrôle Financier

DCP : Documents de Consultation de Prix

DPAO : Données particulières de l’Appel d’offres

DVPP : Direction de la  Vulgarisation et de la Professionnalisation des Producteurs

FAD : Fonds Africain pour le développement

FAT : Facilité d’appui à la Transition

GAC : Gestionnaire des Activités

IC : Instruction aux candidats

MINAE : Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

ND : Non défini

OE : Organe d’exécution

OP : Ouverture des plis

OS : Ordre de service

PMR : Pays membres régionaux

PPM : Plan de passation des marchés

PRMP : Personne Responsable des Marchés Publics

PURPA : Projet d’Urgence de Renforcement de la Production Alimentaire

PV : Procès-verbaux

RPCA : Réserves Publiques de Céréales Alimentaires

RPM : Responsable de la Passation des Marchés

SPME : Systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (BPS)

UC : Unité des comptes

UGPM : Unité de Gestion de Passation des Marchés

MADAGASCAR

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE LA VULGARISATION ET DE LA PROFESSIONNALISATION DES PRODUCTEURS

(DVPP)

PROJET D’URGENCE DE RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE

(PURPA)

- Synthèse des conclusions et recommandations

Selon le mandat donné à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, nous avons entrepris un contrôle des procédures de passation des marchés et de mise en œuvre des contrats réalisés par le Projet d’Urgence de Renforcement de la Production Alimentaire (PURPA), conformément avec le protocole d'accord.

Au titre de l’exercice budgétaire 2024, l’échantillon des marchés pour le Projet s’élève, en nombre, de six (06) marchés représentant un montant de Trois cent soixante-seize millions soixante mille quatre cent Ariary (Ariary 376 060 400)           .

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l’ensemble de nos constatations après la prise en compte des observations qui ont été transmises par le Projet.

- Principaux constats :

  - la PRMP ne prévoit pas les étapes de contrôle des prix unitaires des articles dans le DAO afin que chaque candidat prenne ses dispositions sur la composition des prix de chaque article proposé dans son offre ;

  - la CAO ne fait pas du contrôle de moralité de prix unitaire, et ne fait pas explicitement mention de l’effectivité de cette vérification dans son rapport d’évaluation joint au dossier de marché ;

  - la PRMP ne fait pas de la vérification du rapport d’évaluation des offres et du Procès-verbal de validation du rapport d’évaluation des offres établis par la CAO ;

  - le délai accordé à l’examen et à l’évaluation des offres a parfois été plus étendu que prévu. En raison de cette circonstance, la PRMP fait toujours une demande de prorogation de délai de validité des offres auprès des candidats ;

  - les différentes échanges entre l’autorité contractante et le contrôle financier concernant la délivrance de visa sur la moralité des prix a causé un retard conséquent à la finalisation du contrat ;

  - la forme du marché est en quantité fixe, or le fournisseur fait de la livraison partielle auprès des bénéficiaires, et dont on ne trouve l’acte pour la réception de ces articles ainsi que le responsable de la sécurité de ces fournitures ;

  - la PRMP ne prenne pas de décision sur la suite de certaines procédures pour les fournisseurs qui ne font pas de la livraison conformément au délai prévu dans le contrat, car l’AC a fait deux lettres de mise en demeure pour une durée totale de 60 jours.

Face aux observations énumérées ci-dessus, voici nos recommandations principales en matière de passation et gestion des contrats :

  - Suivre les dispositions du circulaire de régulation des marchés publics pour l’élaboration du DAO et la méthode d’évaluation des offres ;

  - Informer les membres de la CAO sur le délai de validité des offres inscrit dans le DPAO afin que toutes les instances impliquées dans la commande publique mettent en place toutes les mesures requises pour respecter cette période.

  - Pour la PRMP, se basant sur la circulaire 001 du 03 novembre 2006, la prise de décision d’attribuer le marché doit découler d’une vérification minutieuse des  travaux de la CAO en réclamant le cas échéant une réévaluation des offres avant la signature de la Décision d’attribution des marchés ;

  - Les responsables du projet,  des Ministères et du DCCF devraient organiser régulièrement des séances d'échange d'informations concernant la progression du projet tant sur le plan technique que financier ;

  - Pour un contrat, la livraison et la réception des fournitures se font en une fois à l’exception des marchés à commande et marchés à tranches conditionnelles ;

  - Respecter et suivre les dispositions du CCAP sur la gestion contractuelle.

  - En tant qu’Autorité Contractante et pour rendre efficace et efficient, le projet devrait avoir une PRMP indépendante à celle du Ministère de rattachement, de même que des membres de la CAO disponibles.

  - Renforcement de capacité des organes de la commande

Les Auditeurs :

- ANDRIANARISON RANAIVOSON RAZAFIMANANTSOA HASINA

- RANDRIAMANAMBELO SOLO HERY

- Aperçu de l'audit :

  - Objectifs et termes de référence

La Politique de passation de marchés de la Banque adopte un engagement avec ses Emprunteurs basé sur les risques, qui est de portée générale et fondé sur une stratégie globale visant à soutenir les Pays membres régionaux (PMR) dans l’utilisation de leurs systèmes de passation de marchés, lorsque ceux-ci sont examinés et jugés généralement conformes à la politique et aux principes de la Banque. Cette approche, consistant à « bâtir en utilisant », vise à utiliser les Systèmes de passation de marchés des Emprunteurs (SPME) dans la mesure du possible, avec un renforcement des capacités aux fins de les développer davantage

L’utilisation du Système de passation de marchés des pays Emprunteurs (SPME) par la Banque est intégrale, et impose par conséquent le recours aux mécanismes de contrôle, d'audit et d'examen des plaintes des Emprunteurs, pour les acquisitions pour lesquelles il est convenu d'utiliser le SPME

Les objectifs de l'audit sont ceux correspondant aux termes de référence normalisés pour une telle mission d'audit externe, à savoir de dégager un jugement sur l’adéquation des procédures de passation de marchés suivies avec le cadre légal et réglementaire en vigueur, de la qualité de gestion en regard des principes fondamentaux d'économie, de transparence, d'équité, et d'efficacité, et enfin de vérifier l'application adéquate des recommandations et avis, issus des revues préalables de la Commission des Marchés (CM). L’audit externe des procédures conduit par l’organe de régulation (ARMP) a spécialement pour but de dégager les conclusions suivantes :

- Donner une opinion sur les procédures de passation de marchés adoptées pour les contrats sélectionnés par échantillonnage ;

- Vérifier la conformité et l’exécution des procédures de passation de marchés et de la gestion des contrats au regard des dispositions de l’Accord de Financement (AF) et telles qu'elles figurent dans le dernier Plan de passation de marchés approuvé ;

- Fournir autant que possible, une opinion sur la qualité des contrats, incluant les aspects techniques et économiques ;

- Identifier les cas de non-conformité des procédures, en particulier dans les cas de rejet d’offres moins-disantes, d’altération du modèle de contrat des documents d’appel d’offres ; juger de l’acceptabilité de telles situations en regard des dispositions du CMP ;

- Vérifier que les procédures respectent une planification compatible avec les procédures et les budgets approuvés ;

- Vérifier que les listes de contrats et les archives relatives aux procédures permettent une gestion exécutive et un contrôle externe effectifs ;

- Vérifier et évaluer la capacité et le respect des obligations réglementaires des organes de la commande publique (PRMP, UGPM, CAO, Commissions de Réception…) auditées à s'acquitter de ses responsabilités dans la gestion des procédures, en déterminant spécialement si les procédures en matière de planification, mise en œuvre des procédures, suivi et tenue des données de gestion, sont respectées.

- Examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou d’autres pratiques telles qu’elles sont définies dans l’accord de financement ;

- Dégager, les niveaux effectifs de décaissements par rapport au niveau d’exécution et de donner une appréciation sur l’adéquation du niveau d’exécution physique avec le niveau de décaissement ;

- Faire des vérifications physiques et techniques des réalisations par rapport aux dispositions contractuelles et par rapport au taux de décaissement ;

- Donner une opinion sur la performance de l’AC ;

- Etablir des recommandations pour le futur, ces recommandations portant aussi bien sur l'amélioration des caractéristiques d'organisation et des pratiques en place au sein des AC que d'orienter l'ARMP dans ses actions de régulation telles que la formation, l'information, et l'évolution du cadre légal et réglementaire.

  - Portée, approche et contenu

Il s’agit dans le cadre de cette mission de mesurer le degré de respect des dispositions et processus édictées par la loi 2016-055 portant CMP, en référence aux accords de financement (article VI, Section 6.04 (b)), sur la passation des marchés pour l’acquisition de biens, travaux et dépenses de fonctionnement, financés par la Banque Africaine de Développement, afin d’exprimer une opinion motivée sur l’adéquation des procédures et de gestion des contrats conclus par le Projet.

Notre examen a été conduit conformément aux normes d’audit généralement admises sur le plan international (INTOSAI) et autres procédés de vérification que nous avons jugés nécessaires en la circonstance.

- Source des données

  - Organe d'exécution (OE) du projet :

Sous la supervision du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage à travers la Direction de la  Vulgarisation et de la Professionnalisation des Producteurs (DVPP) qui en est l’Organe d’exécution. L’équipe de la coordination nationale du projet est composée essentiellement par un Coordonnateur National, Coordonnateur National Adjoint, un Responsable de Passation de Marché et son assistant, un Responsable Administratif et Financier et d’un comptable, un Responsable en Suivi évaluation et un Responsable en Communication.

  - Coût total du projet :

Le coût total du projet s’élève à quinze millions unité de compte (15 000 000 UC)

  - Prêt/Don FAD ou BAD :

Le financement du projet est composé de :

- Prêt FAT : 3 290 000 UC

- Don FAT : 2 710 000UC

- Don FAD : 9 000 000 UC

  - Autres sources de financement :

- Gouvernement : néant

- Autres : néant

  - Date d'approbation du prêt :

La date d’approbation du prêt est le 20 mai 2022

  - Date prévue de début :

Le projet est prévu de débuter le 01 Août 2022

  - Date de clôture du projet

La date de clôture du projet est fixée au 31 Décembre 2024, mais la Banque a accepté la prorogation de la date limite de décaissement du projet au 31 Décembre 2025 suivant lettre N°COMG/LT/AM/24/06/011 du 27 juin 2024.

  - Catégories de dépenses et modes de passation de marchés : Modes tels que définis dans le Rapport d'évaluation du projet (REP) (le cas échéant, sur la base de l'accord de prêt/don si une modification peut être identifiée) par catégories de dépenses (travaux, biens et services de consultants) réalisées dans le cadre du Système de passation de marchés de l’Emprunteur (SPME) :

| Catégorie de dépenses | Description de la transaction | Financement | Mode de passation des marchés | Coût estimatif ( UC) | Date de publication de l’ASAPC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biens | Mobilisation du SOC, du FIFAMANOR et du FOFIFA (production du SB, appui aux établissements semenciers | DON FAD | ND | 348 923 | 27/09/22 |
| Service | Mobilisation des DRAEs pour le suivi est l’appui à la mise en œuvre des activités sur terrains | DON FAD | ND | 345 212 | 17/08/22 |
| Service | Convention avec FDA pour la dotation des intrants (semences certifiées et engrais organiques) aux producteurs avec le système voucher | DON FAT | ND | 2 687 454 | 17/08/22 |
| Service | Convention avec FDA pour la dotation des intrants (semences certifiées et engrais organiques) aux producteurs avec le système voucher | PRET FAT | ND | 2 969 562 | 17/08/22 |
| Montant total |  |  |  |  |  |

- Procédures

  - Définition et justification de l'échantillonnage

L’échantillon de l’audit a porté sur six (06) dossiers sur les six (06) dossiers de la liste de base fournit par l’AC, soit un taux de cent pour cent (100%) en nombre.

Le volume des contrats soumis à l’audit au titre de l’exercice budgétaire 2024, s’élève à Trois cent soixante-seize millions soixante mille quatre cent Ariary (Ariary 376 060 400).

  - Tableau des transactions de passation de marchés qui ont fait l'objet d'un examen

| Catégorie de dépenses | Description de la transaction | Mode de passation des marchés | Nom du contractant | Montant HT (Ariary) | Etat d’avancement de l’exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biens | Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 1 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Beabo | Appel d’offres National | RAJAOBELINA MARIE ENRIQUE | 78 800 800 | Attente livraison |
| Biens | Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 2 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Behara | Appel d’offres National | RAJAOBELINA MARIE ENRIQUE | 79 500 000 | Attente livraison |
| Biens | Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 3 : Matériels de manutension et de levage pour la Commune rurale Beabo et Behara | Appel d’offres National | RANDRIANARIVELO PATRICIA (Ets RAMA) | 61 959 600 | Livraison effectuée |
| Biens | Fourniture et livraison des Matériels agricoles pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en deux (2) lots (RELANCE): Lot 2 : Matériels Agricoles pour la Commune rurale Behara | Appel d’offres National | KOZE KOZE BTP Sarl | 155 800 000 | Livraison effectuée |
| Montant total |  |  |  | 376 060 400 |  |

  - Résumé de la méthodologie d'audit.

La méthodologie utilisée pour l’audit s’est basée sur l’analyse de l’ensemble des documentations mises à notre disposition par l’AC et relative aux différentes étapes de passation et d’exécution des marchés publics retenus.

Ces examens portent sur deux phases :

- La phase d’audit de conformité, consiste à vérifier principalement l’exhaustivité des pièces justificatives, la qualité et la valeur probante de la documentation, la conformité aux règles de passation édictées dans les différents textes en vigueur, le respect des délais de passation, le degré de transparence des procédures, l’exercice de contrôle de la Commission Nationale des Marchés et le traitement des recours formulés par les candidats, le cas échéant, ainsi que l’audit de la matérialité de la dépense qui consiste à vérifier l’effectivité de la livraison ou de l’exécution des travaux.

- La phase d’audit de la performance consiste à examiner les économies réalisées par l’AC dans la gestion, conformément à des pratiques et à des principes administratifs sains et une bonne politique de gestion; l’efficience de l’utilisation des ressources humaines, financières ou autres et l’examen des systèmes d’information, ainsi que l’analyse des procédures utilisées pour remédier aux insuffisances décelées; et l’efficacité de la performance au regard des objectifs poursuivis, ainsi que l’examen de l’incidence effective des activités par rapport à l’incidence souhaitée.

- Constatations

  - Résultats de l'évaluation de la modification apportée au SPME.

La mission ne constate aucune modification apportée par le projet sur les documents utilisés par rapport au système de passation de marché du pays emprunteur.

  - Examen détaillé de la conformité des opérations de passation de marchés dans le cas de chaque marché de biens, de travaux, de services autres que de consultant et de services de consultants.

    - Présentation du processus de passation de marchés (objectif, mode de passation), procédure de recours.

Plan de passation des marchés :

Il a été mis à la disposition de la mission le plan de passation des marchés et l’avis général de passation de marché pour l’exercice 2024, conformément à l’Article 26 du CMP.

Dossier de mise en concurrence :

Les dossiers de mise en concurrence mis à la disposition de la mission sont globalement conformes au niveau de la forme aux documents types en vigueur.

Contrôle a priori de la CNM :

Les dossiers de planification sont soumis à l’examen a priori de la CNM, et celle-ci émet un avis favorable à la publication du PPM.

Pour les projets de dossier d’appel d’offres national, qui sont soumis au contrôle a priori de ladite commission ont tous reçu l’avis favorable au lancement.

Pour les projets de marché ils sont soumis à l’examen de la commission avant la signature du contrat.

ASAPC :

Les supports dans lesquels les ASAPC ont été publiés sont tous disponibles. Ceux des avis examinés par la mission sont conformes à la réglementation dans leur forme et leur contenu ainsi que le support de publication.

Réception et ouverture des plis :

Avant tout commencement de l’évaluation des offres, l’AC nomme et convoque les membres de la CAO dont la majeure partie est des personnels du Ministère (trois CAO du Ministère et 02 CAO du projet), à la séance d’ouverture des plis et d’évaluation des offres.

Evaluation des offres :

Dans tous les dossiers, l’analyse et l’évaluation des offres sont conformes. Le principe de l’offre évaluée la moins-disante (offre évaluée et attribuées au candidat qualifié ayant proposé l’offre économiquement la plus avantageuse- évaluation des offres 9.4 selon le DAO) a été respectée. Seul le délai accordé à l’examen et à l’évaluation des offres a parfois été plus étendu que prévu. En raison de cette circonstance, la PRMP fait toujours une demande de prorogation de délai de validité des offres auprès des candidats.

La mission note que, ladite commission ne fait pas des vérifications de la moralité des prix unitaires des articles proposés par le candidat.

Attribution des marchés :

Les candidats non retenus sont tous informés du résultat de la mise en concurrence, et en parallèle la PRMP fait une Décision d’attribution du marché.

Un avis d’attribution est publié par l’AC sur le résultat de la mise en concurrence, comportant le nom de l’attributaire, son adresse, le montant de l’offre ainsi que le délai de réalisation de la prestation.

Signature, approbation et notification du contrat :

La mission constate que, avant la signature du contrat, le délai de dix jours de recours est respecté par l’AC.

La mission note que les avis favorables émis par la commission pour l’approbation de quelques contrats de marchés sont contestés par le DCCF car ceci constate que certains prix unitaires proposés par les attributaires sont exorbitants par rapport au prix de référence même si le projet porte des explications, et suite à cette situation, certain article est supprimé dans le contrat.

Le retard dans l'exécution du contrat est causé par le délai relativement long de l’approbation du marché par l’Ordonnateur secondaire de la DDP.

La mission note que, suivant avis du DCCF, certains articles ne sont pas commandés par l’AC car considérés comme ayant un prix unitaire exorbitant, mais l’AC ne change pas le montant du contrat, or dans le DAO, l’AC avait le droit de modifier le contrat si la modification ne dépasse pas le 20% du montant total.

Tous les contrats sont enregistrés par le titulaire auprès du centre fiscal pour le paiement des acomptes sur l’impôt sur revenu suivant disposition du CGI, avant la notification du contrat au titulaire.

Examen des recours :

A la suite de la revue documentaire, la mission ne constate aucun type de recours.

    - Conclusions de l'examen des délais de traitement de passation de marchés

- Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots:

Lot 1 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Beabo

| GENERALITES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du contrat |  |  | MARCHE N°09-2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 1 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Beabo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description des biens, travaux ou services |  |  | Fournitures de Matériels de stockage et de conditionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Attributaire |  |  | RAJAOBELINA MARIE ENRIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’offres reçues |  |  | TROIS (03) pour le Lot 01 : JAVERCHAND DIRENDRE : 96 900 000 RAJAOBELINA MARIE ENRIQUE : 93 800 000 RALAMBO ANDRIAMADY TSILAVINA : 94 416 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date d’attribution / signature |  |  | Date signature : 23/07/24 Date d’approbation : 21/11/24 Date de notification : 22/11/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date d’achèvement de l’exécution du contrat |  |  | Délai de livraison : 75 jours Date OS/ : 26/11/24 Date d’achévement : 25/02/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation des biens ou services |  |  | Banque alimentaire BEABO Enceinte site agropoleprès unité smi industrielle de transformation manioc en gari Commune rurale de Beabo, District d’Ambovobe, Région Androy 25°9’57.81’’S et 46°5’58.54’’E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETAILS SUR LA PASSATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Réel |  |  |  |  | Planifié/budget |  |  |  |
| Articles et quantités |  |  | 10 Palettes alimentaire en plastique 150 Bac alimentaire avec couverture gerbable 100 Cuvette en plastique 50 Palette en bois 5 Balance de pesée 2 Compteur d’impulsion manuel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Types de contrats |  |  | MARCHE |  |  |  |  | MARCHE |  |  |  |
| Mode de passation |  |  | Appel d’offres ouvert |  |  |  |  | Appel d’offres ouvert |  |  |  |
| Pré-qualification |  |  | Néant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedure en deux étapes |  |  | Néant |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mécanismes de revue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapes et dates du processus pour l’acquisition des biens et des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principales étapes | Date du PPM |  |  | Date réelle |  | observations |  |  |  |  |  |
| Préparation complète du DAO et de l’avis d’appel d’offres |  |  |  | 20/03/24 |  | Le projet envoi les spécifications techniques des biens à l’organe de la commande publique du Ministère pour la préparation u PPM Garantie de soumission :Ar 985 000 Délai de livraison : 100 jours Délai de garantie : la balance de pesée devra être garantie contre tout risque de fabrication pendant douze (12) mois La CNM emet un avis favorable au lancement de l’Appel d’offresOuvert le 09/04/24 |  |  |  |  |  |
| Numéro de l’appel d’offres | 09/04/24 |  |  | 16/04/24 |  | 03-2024/MINAE/SG/DGAE/PURPA |  |  |  |  |  |
| Date limite de remise des offres | 10/05/24 |  |  | 17/05/24 à 10H |  |  |  |  |  |  |  |
| Ouverture des offres | 10/05/24 |  |  | 17/05/24 à 10H |  | Membre de la CAO suivant Décision N° 047-2024/MINAE/UGPM du 17/05/24: Président : RASOLOFOARIVONY Mamy (CAO PROJET) Membres : RAKOTOARIJAONA JOSE ROLIO (CAO PROJET) ANDRYLALAINA RAMIARAMANANA ANDRIANIRINARIVELO FANANTENANA RAHARIAMANANA BALI Le PV d’ouverture des plis est fait par lot mais non pas pour la Totalité des cinqs (05) lots |  |  |  |  |  |
| Rapport d’évaluation |  |  |  | 10/06/24 |  | Seule l’offre du candidat RAJAOBELINA MARIE ENRIQUE est retenu. Les offres des deux autres candidats sont non conformes La PRMP ne signe pas le PV de validation du rapport de l’évaluation des offres en date du 04/07/24 |  |  |  |  |  |
| Demande d’avis de la CNM sur le rapport |  |  |  | 02/07/24 |  | La CNM emet un avis favorable à l’approbation du marché Les candidats sont informés sur le résultat de l’AOO le 08/07/24 Décision d’attribution N°072-2024/MINAE/UGPM du 08/07/2024 |  |  |  |  |  |
| Contrat signé |  |  |  | 23/07/24 |  | Avis d’attribution publié le 22/11/24 dans le journal les nouvellesa avec puiblication du montantbdes quatintés réellement à livrer ( Ar 78 800 000) |  |  |  |  |  |
| Contrat approuvé/signature |  |  |  | 21/11/24 |  | Le 12/07/24 , le Coordonnateur du projet envoi une lettre de demande clarification de conduite à tenir à Madame le Directeur de la Dette Publique concernat le Décret 2024-836 régissant la gestion financière et comptable des projets sur financements extérieurs au profit de l’Etat, en se réferant à la primauté des dispositions de l’accord de financement réctifié. Suivant VISA DIFFERE du Délégué du contrôle financier du MINAE ? ET en date du 23/08/24, les prix des articles suivants sont exhorbitants : - Pallette alimentaire : Ar 1 030 000 (prix de réefrence : magasin Axess 22 euros) - Balance de pesée : Ar 3 000 000 ( Prix de référence : magasin Bricodis Ar 152 000) Le RPM du projet envoi une demande d’éclircissement à l’attributire le 18/10/24 pour la justification de son offres, et celui ci répond le 21/10/24 que vu l’éloignement du lieu de la livraison, le frais de transport est insére dans les prix unitaire de ces articles Le 23/10/24, le Coordonnateur du projet envoi pour la deuxième fois au Directeur de la Dette Publique le marché pour Visa de l’Ordonnateur sécondaire de la DDP, et celui ci emet un avis favorable en poursuivant les procédures déjà entamées auprès du DCCF et donner suite à ses obsérvations le 31/10/24 Suivant observationn du DCCF en date du 11/11/24, le marché est non Visé car les explications ne montrent pas la raisonabilité des prix. Après explication du projet, le DCCF vise le marché le 20/11/24, sous réserve de l’annulation de l’article 5 dans le bordereau des prix unitaires « balance de pesée » |  |  |  |  |  |
| Plainte sur le processus |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |  |  |
| Avenants au contrat, le cas échéant |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |  |  |
| Garantie de bonne exécution |  |  |  |  |  | Absence de la Garantie car seule l’Article « la balance de pesée » fait partie de la garantie, or ceci est annulé dans le contrat. |  |  |  |  |  |
| Garantie d’avance |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |  |  |
| Paiements |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |  |  |
| Validation et date d’achèvement/de livraison |  |  |  |  |  | Délai de livraison contractuelle : 75 jours Date de l’OS : 24/11/24 Le 20/12/24, le GAC du projet nomme les représenatnats des membres de la commission de réception du projet suivant Décisioin N° 01/2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA Le 24/12/24 le fournisseur fait une livraison partielle de : 10 Palettes alimentaire en plastique 100 Cuvettes en plastique 10 Palette en bois Le 10/02/25 , pour le rétard de la livraison, le projet fait un PV de carrence et une lettre de mise en demeure ainsi que l’OS, envers le fournisseur pour une durée de 30 jours. Le 13/03/25, une deuxième lettre est fait par le projet pour le constatation du retard. Lors de notre audit physique le 19/07/25 au 26/05/25 à Ambovombe, le Fournisseur ne fait pas encore la totalité de la livraison. |  |  |  |  |  |
| Prix unitaires conformes aux prix du marché |  |  |  |  |  | Le DCCF fait des observations sur les prix de deux articles, et annule la commande de l’article N°5 : balance de pesée |  |  |  |  |  |
| Archivage des documents |  |  |  |  |  | Les documents sont archivés auprès du projet et de l’organe de la commande publique du Ministère |  |  |  |  |  |
| Signaux d’alerte pour les pratiques prohibées |  |  |  |  |  | La CAO ne fait pas de demande d’éclaircissement sur les prix unitaires des articles proposés par les candidats. La CM emet un avis favorable à l’approbation du marché mais cette décision est contéstée par le DCCF car quelques prix unitaires des articles proposés par l’attributaire sont considérés comme exhorbitants. Constatation de livraison partielle, or la forme du marché est en quantité fixe mais non pas en marché à commande. |  |  |  |  |  |
| COUTS DES CONTRATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Réel |  |  | Planifié/budget |  |
| Taux de change (si utilisé) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix du candidat ayant présenté l’offres évalué la moins disante |  |  |  |  |  |  | 93 800 000 |  |  |  |  |
| Valeur du contrat à l’attribution |  |  |  |  |  |  | 93 800 000 |  |  | 98 212 200 |  |
| Négociation du contrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix final du contrat |  |  |  |  |  |  | 78 800 800 |  |  |  |  |
| ADMINISTRATION DES CONTRATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avenants au contrat/orders de modification/orders de variation/amendement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro |  | Description |  |  |  |  | Date |  |  |  | Impact sur les prix |
| NEANT |  | NEANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paiements contractuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro |  | Montant |  |  |  |  | Date de la facture |  |  |  | Date de paiement |
| NEANT |  | NEANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paiement final |  | NEANT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total des paiements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECAISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Réel |  |  |  | Prévu/AF |
| Méthode de décaissement (paiement direct, Etat récapitulatif des dépenses, compte spécial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pourcentage du financement de la banque |  |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |  |
| Décaissement : - Montant ; date |  |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |  |
| LIVRABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro | Quantité ou % des travaux |  |  |  | Date de livraison ou d’achèvement |  |  |  | Remarques (notez toutes les divergences par rapport au contrat) |  |  |
| NEANT |  |  |  |  | 75 jours Date d’achèvement : 25/02/25 |  |  |  | Constatation de livraison partielle or la forme du marché est en quantité fixe. Constatation de retard de livraison de 90 jours |  |  |

Lot 2 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Behara

| GENERALITES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du contrat |  |  |  | MARCHE N°10-2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 2 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Behara |  |  |  |  |  |  |
| Description des biens, travaux ou services |  |  |  | Fournitures de Matériels de stockage et de conditionnement |  |  |  |  |  |  |
| Attributaire |  |  |  | RAJAOBELINA MARIE ENRIQUE |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’offres reçues |  |  |  | QUATRE (04) pour le Lot 02 : JAVERCHAND DIRENDRE : 96 900 000 RAJAOBELINA MARIE ENRIQUE : 94 500 000 RALAMBO ANDRIAMADY TSILAVINA : 94 416 000 RANDRIANARIVELO PATRICIA (Ets RAMA) : 82 857 000 |  |  |  |  |  |  |
| Date d’attribution / signature |  |  |  | Date signature : 16/08/24 Date d’approbation : 21/11/24 Date de notification : 22/11/24 |  |  |  |  |  |  |
| Date d’achèvement de l’exécution du contrat |  |  |  | Délai de livraison : 75 jours Date OS/ : 26/11/24 Date d’achévement : 25/02/25 |  |  |  |  |  |  |
| Localisation des biens ou services |  |  |  | Banque alimentaire BEHARA Enceinte CMS Behara Commune rurale de Behara, District d’Amboasary Atsimo, Région Anosy 24°58’43.95’’S et 46°23’51.44’’E |  |  |  |  |  |  |
| DETAILS SUR LA PASSATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Réel |  |  |  | Planifié/budget |  |  |
| Articles et quantités |  |  |  | 10 Palettes alimentaire en plastique 150 Bac alimentaire avec couverture gerbable 100 Cuvette en plastique 50 Palette en bois 5 Balance de pesée 2 Compteur d’impulsion manuel |  |  |  |  |  |  |
| Types de contrats |  |  |  | MARCHE |  |  |  | MARCHE |  |  |
| Mode de passation |  |  |  | Appel d’offres ouvert |  |  |  | Appel d’offres ouvert |  |  |
| Pré-qualification |  |  |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Procedure en deux étapes |  |  |  | Néant |  |  |  |  |  |  |
| Mécanismes de revue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapes et dates du processus pour l’acquisition des biens et des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principales étapes |  | Date du PPM |  |  | Date réelle |  | observations |  |  |  |
| Préparation complète du DAO et de l’avis d’appel d’offres |  |  |  |  | 20/03/24 |  | Le projet envoi les spécifications techniques des biens à l’organe de la commande publique du Ministère pour la préparation u PPM Garantie de soumission :Ar 985 000 Délai de livraison : 100 jours Délai de garantie : la balance de pesée devra être garantie contre tout risque de fabrication pendant douze (12) mois La CNM emet un avis favorable au lancement de l’Appel d’offresOuvert le 09/04/24 |  |  |  |
| Numéro de l’appel d’offres |  | 09/04/24 |  |  | 16/04/24 |  | 03-2024/MINAE/SG/DGAE/PURPA |  |  |  |
| Date limite de remise des offres |  | 10/05/24 |  |  | 17/05/24 à 10H |  |  |  |  |  |
| Ouverture des offres |  | 10/05/24 |  |  | 17/05/24 à 10H |  | Membre de la CAO suivant Décision N° 047-2024/MINAE/UGPM du 17/05/24: Président : RASOLOFOARIVONY Mamy Membres : RAKOTOARIJAONA JOSE ROLIO ANDRYLALAINA RAMIARAMANANA ANDRIANIRINARIVELO FANANTENANA RAHARIAMANANA BALI Le PV d’ouverture des plis est fait par lot mais non pas pour la Totalité des cinqs (05) lots |  |  |  |
| Rapport d’évaluation |  |  |  |  | 11/07/24 |  | 1er séance d’évaluation des offres : 14/06/24 Les offres des candidats RAJAOBELINA MARIE ENRIQUE et RANDRIANARIVELO PATRICIA (Ets RAMA) sont retenu. Au fin d’évaluation, l’offre du Candidat RANDRIANARIVELO PATRICIA (Ets RAMA) est conforme et qualifié. Les offres des deux autres candidats sont non conformes La PRMP ne signe pas le PV de validation du rapport de l’évaluation des offres en date du 14/06/24 2ème séance d’évaluation des offres : 10/07/24 Après la séance d’instruction de la CNM le 02/07/24, le projet de marché est renvoyé pour une séance ultérieure, et demande au service de faire une réevaluation des offres. Suite à la lettre de la CNM invitant à proceder à une combinasison entre le Lot 2 et Lot 3 etant donné que le candidat RANDRIANARIVELO PATRICIA (Ets RAMA) ne peut être attributaire de deux lots en même temps, après évaluation la situation la plus avantageuse pour l’administration est de proposer d’attribuer le marché pour le Lot 3 à RANDRIANARIVELO PATRICIA (Ets RAMA) et d’attribuer le Lot 2 au candidat qualifié classé suivant pour le Lot 2 dont RAJAOBELINA MARIE ENRIQUE La PRMP ne signe pas le PV de validation du rapport de l’évaluation des offres en date du 11/07/24 |  |  |  |
| Demande d’avis de la CNM sur le rapport |  |  |  |  | 25/07/24 |  | La CNM emet un avis favorable à l’approbation du marché Les candidats sont informés sur le résultat de l’AOO le 30/07/24 Décision d’attribution N° 081/2024/MINAE/UGPM du 30/07/24 |  |  |  |
| Contrat signé |  |  |  |  | 16/08/24 |  | Le 30/07/24 la PRMP envoie une demande de prorogation de la validité de l’offre de l’attributaire pour une durée de 30 jours, et celui-ci accepte sans avoir proroger la date de validté de la garantie de soumission Avis d’attribution publié le 22/11/24 dans le journal les nouvellesa avec puiblication du montant des quatintés réellement à livrer ( Ar 79 500 000) |  |  |  |
| Contrat approuvé/signature |  |  |  |  | 21/11/24 |  | Le 12/08/24 , le Coordonnateur du projet envoi une lettre de demande clarification de conduite à tenir à Madame le Directeur de la Dette Publique concernat le Décret 2024-836 régissant la gestion financière et comptable des projets sur financements extérieurs au profit de l’Etat, en se réferant à la primauté des dispositions de l’accord de financement réctifié. Suivant VISA DIFFERE du Délégué du contrôle financierdu MINAE, et en date du 23/08/24, les prix des articles suivants sont exhorbitants : - Pallette alimentaire : Ar 1 100 000 (prix de réefrence : magasin Axess 22 euros) - Balance de pesée : Ar 3 000 000 ( Prix de référence : magasin Bricodis Ar 152 000) Le RPM du projet envoi une demande d’éclircissement à l’attributire le 18/10/24 pour la justification de son offres, et celui ci répond le 21/10/24 que vu l’éloignement du lieu de la livraison, le frais de transport est insére dans les prix unitaire de ces articles Le 23/10/24, le Coordonnateur du projet envoi pour la deuxième fois au Directeur de la Dette Publique le marché pour Visa de l’Ordonnateur sécondaire de la DDP, et celui ci emet un avis favorable en poursuivant les procédures déjà entamées auprès du DCCF et donner suite à ses obsérvations le 31/10/24 Suivant observationn du DCCF en date du 11/11/24, le marché est non Visé car les explications ne montrent pas la raisonabilité des prix. Après explication du projet, le DCCF vise le marché le 20/11/24, sous réserve de l’annulation de l’article 5 dans le bordereau des prix unitaires « balance de pesée » |  |  |  |
| Plainte sur le processus |  |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |
| Avenants au contrat, le cas échéant |  |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |
| Garantie de bonne exécution |  |  |  |  |  |  | Absence de la Garantie car seule l’Article « la balance de pesée » fait partie de la garantie, or ceci est annulé dans le contrat. |  |  |  |
| Garantie d’avance |  |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |
| Paiements |  |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |
| Validation et date d’achèvement/de livraison |  |  |  |  |  |  | Délai de livraison contractuelle : 75 jours Date de l’OS : 22/11/24 Le 20/12/24, le GAC du projet nomme les représenatnats des membres de la commission de réception du projet suivant Décisioin N° 02/2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA Le 24/12/24 le fournisseur fait une livraison partielle de : 10 Palettes alimentaire en plastique 100 Cuvettes en plastique 50 Palette en bois Le 10/02/25 , pour le rétard de la livraison, le projet fait un PV de carrence et une lettre de mise en demeure ainsi que l’OS, envers le fournisseur pour une durée de 30 jours. Le 13/03/25, une deuxième lettre est fait par le projet pour le constatation du retard. Lors de notre audit physique le 19/07/25 au 26/05/25 à Amboasary, le Fournisseur ne fait pas encore la totalité de la livraison. |  |  |  |
| Prix unitaires conformes aux prix du marché |  |  |  |  |  |  | Le DCCF fait des observations sur les prix de deux articles, et annule la commande de l’article N°5 : balance de pesée |  |  |  |
| Archivage des documents |  |  |  |  |  |  | Les documents sont archivés auprès du projet et de l’organe de la commande publique du Ministère |  |  |  |
| Signaux d’alerte pour les pratiques prohibées |  |  |  |  |  |  | La CAO ne fait pas de demande d’éclaircissement sur les prix unitaires des articles proposés par les candidats. La CNM emet un avis favorable à l’approbation du marché mais cette décision est contéstée par le DCCF car quelques prix unitaires des articles proposés par l’attributaire sont considérés comme exhorbitants. Constatation de livraison partielle, or la forme du marché est en quantité fixe mais non pas en marché à commande. |  |  |  |
| COUTS DES CONTRATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Réel |  | Planifié/budget |  |
| Taux de change (si utilisé) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix du candidat ayant présenté l’offres évalué la moins disante |  |  |  |  |  |  | 82 857 000 |  |  |  |
| Valeur du contrat à l’attribution |  |  |  |  |  |  | 94 500 000 |  | 98 212 200 |  |
| Négociation du contrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix final du contrat |  |  |  |  |  |  | 79 500 000 |  |  |  |
| ADMINISTRATION DES CONTRATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avenants au contrat/orders de modification/orders de variation/amendement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro |  | Description |  |  |  |  | Date |  |  | Impact sur les prix |
| NEANT |  | NEANT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paiements contractuels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro |  | Montant |  |  |  |  | Date de la facture |  |  | Date de paiement |
| NEANT |  | NEANT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paiement final |  | NEANT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total des paiements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECAISSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Réel |  |  | Prévu/AF |
| Méthode de décaissement (paiement direct, Etat récapitulatif des dépenses, compte spécial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pourcentage du financement de la banque |  |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |
| Décaissement : - Montant ; date |  |  |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |
| LIVRABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro | Quantité ou % des travaux |  | Date de livraison ou d’achèvement |  |  | Remarques (notez toutes les divergences par rapport au contrat) |  |  |  |  |
| NEANT |  |  | 75 jours Date d’achèvement : 25/02/25 |  |  | Constatation de livraison partielle or la forme du marché est en quantité fixe. Constatation de retard de livraison de 90 jours |  |  |  |  |

Lot 3 : Matériels de manutention et de levage  pour la Commune rurale Beabo et Behara

| GENERALITES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du contrat |  |  | MARCHE N°11-2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 3 : Matériels de manutention et de levage pour la Commune rurale Beabo et Behara |  |  |  |  |  |
| Description des biens, travaux ou services |  |  | Fournitures des Matériels de manutention et de levage |  |  |  |  |  |
| Attributaire |  |  | RANDRIANARIVELO PATRICIA (Ets RAMA) |  |  |  |  |  |
| Nombre d’offres reçues |  |  | DEUX (02) pour le Lot 3 : JAVERCHAND DIRENDRE : 68 250 000 RANDRIANARIVELO PATRICIA (Ets RAMA) : 61 959 600 |  |  |  |  |  |
| Date d’attribution / signature |  |  | Date signature : 05/08/24 Date d’approbation : 29/12/24 Date de notification : 21/01/25 |  |  |  |  |  |
| Date d’achèvement de l’exécution du contrat |  |  | Délai de livraison : 100 jours Date OS/ : 21/01/25 Date d’achévement : 02/05/25 |  |  |  |  |  |
| Localisation des biens ou services |  |  | - Banque alimentaire BEABO : Enceinte site agropoleprès unité smi industrielle de transformation manioc en gari Commune rurale de Beabo, District d’Ambovobe, Région Androy 25°9’57.81’’S et 46°5’58.54’’E - Banque alimentaire BEHARA : Enceinte CMS Behara Commune rurale de Behara, District d’Amboasary Atsimo, Région Anosy 24°58’43.95’’S et 46°23’51.44’’E |  |  |  |  |  |
| DETAILS SUR LA PASSATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Réel |  |  |  |  | Planifié/budget |
| Articles et quantités |  |  | 04 Chariots de manutention 04 Diable de manutention 02 Transpalettes 04 Bascules 04 Escabeaux |  |  |  |  |  |
| Types de contrats |  |  | MARCHE |  |  |  |  | MARCHE |
| Mode de passation |  |  | Appel d’offres ouvert |  |  |  |  | Appel d’offres ouvert |
| Pré-qualification |  |  | Néant |  |  |  |  |  |
| Procedure en deux étapes |  |  | Néant |  |  |  |  |  |
| Mécanismes de revue |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapes et dates du processus pour l’acquisition des biens et des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Principales étapes |  | Date du PPM |  | Date réelle | observations |  |  |  |
| Préparation complète du DAO et de l’avis d’appel d’offres |  |  |  | 20/03/24 | Le projet envoi les spécifications techniques des biens à l’organe de la commande publique du Ministère pour la préparation u PPM Garantie de soumission :Ar 710 000 Délai de livraison : 100 jours La CNM emet un avis favorable au lancement de l’Appel d’offres Ouvert le 09/04/24 |  |  |  |
| Numéro de l’appel d’offres |  | 09/04/24 |  | 16/04/24 | 03-2024/MINAE/SG/DGAE/PURPA |  |  |  |
| Date limite de remise des offres |  | 10/05/24 |  | 17/05/24 à 10H |  |  |  |  |
| Ouverture des offres |  | 10/05/24 |  | 17/05/24 à 10H | Membre de la CAO suivant Décision N° 047-2024/MINAE/UGPM du 17/05/24: Président : RASOLOFOARIVONY Mamy Membres : RAKOTOARIJAONA JOSE ROLIO ANDRYLALAINA RAMIARAMANANA ANDRIANIRINARIVELO FANANTENANA RAHARIAMANANA BALI Le PV d’ouverture des plis est fait par lot mais non pas pour la Totalité des cinqs (05) lots |  |  |  |
| Rapport d’évaluation |  |  |  | 14/06/24 | L’ offres du candidat JAVERCHAND DIRENDRE estt non conforme car la validité de sa garantie de soumission est infèrieure à celle demander dans le DAO La PRMP ne signe pas le PV de validation du rapport de l’évaluation des offres en date du 04/07/24 |  |  |  |
| Demande d’avis de la CNM sur le rapport |  |  |  | 15/07/24 | La CNM emet un avis favorable à l’approbation du marché Les candidats sont informés sur le résultat de l’AOO le 17/07/24 Décision d’attribution N°078/2024/MINAE/UGPM du 17/07/24 |  |  |  |
| Contrat signé |  |  |  | 23/07/24 | Avis d’attribution publié le 22/11/24 dans le journal les nouvellesa avec puiblication du montantbdes quatintés réellement à livrer ( Ar 78 800 000) |  |  |  |
| Contrat approuvé/signature |  |  |  | 06/12/24 | Le 12/08/24 , le Coordonnateur du projet envoi une lettre de demande clarification de conduite à tenir à Madame le Directeur de la Dette Publique concernat le Décret 2024-836 régissant la gestion financière et comptable des projets sur financements extérieurs au profit de l’Etat, en se réferant à la primauté des dispositions de l’accord de financement réctifié. Suivant VISA DIFFERE du D CCF du MINAE , et en date du 23/08/24, les prix des articles suivants sont exhorbitants : - Bascule : Ar 4 230 000 (prix de référence : magasin Batimax :Ar 2 650 000) - Escabeau : Ar 4 635 000 ( Prix de référence : magasin Sanifer : Ar 699 000) Le RPM du projet envoi une demande d’éclircissement à l’attributire le 18/10/24 pour la justification de son offres, et celui ci répond le 22/10/24 que vu l’éloignement du lieu de la livraison, le frais de transport est insére dans les prix unitaire de ces articles Le 23/10/24, le Coordonnateur du projet envoi pour la deuxième fois au Directeur de la Dette Publique le marché pour Visa de l’Ordonnateur sécondaire de la DDP, et celui ci emet un avis favorable en poursuivant les procédures déjà entamées auprès du DCCF et donner suite à ses obsérvations le 31/10/24 Suivant observationn du DCCF en date du 11/11/24, le marché est non Visé car les explications ne montrent pas la raisonabilité des prix. Après explication du projet et l’organe de la commande publique , le DCCF vise le marché le 06/12/24. |  |  |  |
| Plainte sur le processus |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |
| Avenants au contrat, le cas échéant |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |
| Garantie de bonne exécution |  |  |  |  | Suivant le contrat le : - Montant : Ar 3 097 980 (5% du montant de marché) - Forme : Garantie bancaire - Banque ; BOA |  |  |  |
| Garantie d’avance |  |  |  |  | NEANT |  |  |  |
| Paiements |  |  |  | 17/02/25 | Paiement direct par virement le 17/02/25 |  |  |  |
| Validation et date d’achèvement/de livraison |  |  |  | 29/01/25 | Délai de livraison contractuelle : 100 jours Date de l’OS : 21/01/25 Le 20/12/25, le GAC du projet nomme les représenatnats du projet dans la composion des membres de la commission de réception du projet suivant Décisioin N° 03/2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA Le 24/01/25 la PRMP nomme les membres de la commision de réception suivant Décision N° 012/2025/MINAE/UGPM : Président : Madamer NIRIMALALA Axie Dermine Membres : - RANDRIAMAROLAHY Andrianiaina (RPM PURPA) - RAMANANDRAIBE Faniriana - MANANJO Robert Helmo (DRAE Androy - LOHIKE René Ernest - RAKOTOMANANA Antonio Chef CIRAE Amboasary Réception : 29/01/25 |  |  |  |
| Prix unitaires conformes aux prix du marché |  |  |  |  | Le DCCF fait des observations sur les prix de deux articles |  |  |  |
| Archivage des documents |  |  |  |  | Les documents sont archivés auprès du projet et de l’organe de la commande publique du Ministère |  |  |  |
| Signaux d’alerte pour les pratiques prohibées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COUTS DES CONTRATS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Réel |  | Planifié/budget |
| Taux de change (si utilisé) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix du candidat ayant présenté l’offres évalué la moins disante |  |  |  |  |  | 61 959 600 |  |  |
| Valeur du contrat à l’attribution |  |  |  |  |  | 61 959 600 |  | 70 412 000 |
| Négociation du contrat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prix final du contrat |  |  |  |  |  | 61 959 600 |  |  |
| ADMINISTRATION DES CONTRATS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avenants au contrat/orders de modification/orders de variation/amendement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro |  | Description |  |  |  | Date |  | Impact sur les prix |
| NEANT |  | NEANT |  |  |  |  |  |  |
| Paiements contractuels |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro |  | Montant |  |  |  | Date de la facture |  | Date de paiement |
| Facture N°06 |  | 61 959 600 |  |  |  | 12/02/25 |  | 17/02/25 |
| Paiement final |  | 61 959 600 |  |  |  |  |  |  |
| Total des paiements |  | 61 959 600 |  |  |  |  |  |  |
| DECAISSEMENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Réel |  | Prévu/AF |
| Méthode de décaissement (paiement direct, Etat récapitulatif des dépenses, compte spécial) |  |  |  |  |  | Direct |  | Direct |
| Pourcentage du financement de la banque |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |
| Décaissement : - Montant ; 61 959 600 du 17/02/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIVRABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro | Quantité ou % des travaux |  |  | Date de livraison ou d’achèvement |  |  | Remarques (notez toutes les divergences par rapport au contrat) |  |
| BL N°010 | 100% |  |  | 29/01/25 |  |  | NEANT |  |

Lot 4 : Matériels d'entreposage pour la Commune rurale Beabo

| GENERALITES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du contrat |  | MARCHE N°09-2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 4 : Matériels d'entreposage pour la Commune rurale Beabo |  |  |  |
| Description des biens, travaux ou services |  | Fournitures des Matériels d'entreposage |  |  |  |
| Attributaire |  | APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX Suivant Décision N°067/2024/MINAE/UGPM du 05/06/2024 |  |  |  |
| Nombre d’offres reçues |  | DEUX (02) pour le Lot 04: JAVERCHAND DIRENDRE RALAMBO ANDRIAMADY TSILAVINA |  |  |  |
| Date d’attribution / signature |  |  |  |  |  |
| Date d’achèvement de l’exécution du contrat |  |  |  |  |  |
| Localisation des biens ou services |  |  |  |  |  |
| DETAILS SUR LA PASSATION |  |  |  |  |  |
|  |  | Réel |  |  | Planifié/budget |
| Articles et quantités |  | 10 Rack à Palettes 03 Rayonnage tubulaire 02 Transpalette grande levée |  |  |  |
| Types de contrats |  | MARCHE |  |  | MARCHE |
| Mode de passation |  | Appel d’offres ouvert |  |  | Appel d’offres ouvert |
| Pré-qualification |  | Néant |  |  |  |
| Procedure en deux étapes |  | Néant |  |  |  |
| Mécanismes de revue |  |  |  |  |  |
| Etapes et dates du processus pour l’acquisition des biens et des travaux |  |  |  |  |  |
| Principales étapes | Date du PPM |  | Date réelle | observations |  |
| Préparation complète du DAO et de l’avis d’appel d’offres |  |  | 20/03/24 | Le projet envoi les spécifications techniques des biens à l’organe de la commande publique du Ministère pour la préparation du PPM Garantie de soumission :Ar 3 630 000 Délai de livraison : 100 jours La CNM emet un avis favorable au lancement de l’Appel d’offres Ouvert le 09/04/24 |  |
| Numéro de l’appel d’offres | 09/04/24 |  | 16/04/24 | 03-2024/MINAE/SG/DGAE/PURPA |  |
| Date limite de remise des offres | 10/05/24 |  | 17/05/24 à 10H |  |  |
| Ouverture des offres | 10/05/24 |  | 17/05/24 à 10H | Membre de la CAO suivant Décision N° 047-2024/MINAE/UGPM du 17/05/24: Président : RASOLOFOARIVONY Mamy Membres : RAKOTOARIJAONA JOSE ROLIO ANDRYLALAINA RAMIARAMANANA ANDRIANIRINARIVELO FANANTENANA RAHARIAMANANA BALI Le PV d’ouverture des plis est fait par lot mais non pas pour la Totalité des cinqs (05) lots |  |
| Rapport d’évaluation |  |  | 27/05/24 | Les offres des deux candidats sont non conforme |  |

Lot 5 : Matériels d'entreposage pour la Commune rurale Behara

| GENERALITES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du contrat |  | MARCHE N°09-2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 5 : Matériels d'entreposage pour la Commune rurale Behara |  |  |  |
| Description des biens, travaux ou services |  | Fournitures des matériels d'entreposage |  |  |  |
| Attributaire |  | APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX Suivant Décision N°065/2024/MINAE/UGPM du 05/06/2024 |  |  |  |
| Nombre d’offres reçues |  | DEUX (02) pour le Lot 05: JAVERCHAND DIRENDRE RALAMBO ANDRIAMADY TSILAVINA |  |  |  |
| Date d’attribution / signature |  |  |  |  |  |
| Date d’achèvement de l’exécution du contrat |  |  |  |  |  |
| Localisation des biens ou services |  |  |  |  |  |
| DETAILS SUR LA PASSATION |  |  |  |  |  |
|  |  | Réel |  |  | Planifié/budget |
| Articles et quantités |  | 10 Rack à Palettes 03 Rayonnage tubulaire 02 Transpalette grande levée |  |  |  |
| Types de contrats |  | MARCHE |  |  | MARCHE |
| Mode de passation |  | Appel d’offres ouvert |  |  | Appel d’offres ouvert |
| Pré-qualification |  | Néant |  |  |  |
| Procedure en deux étapes |  | Néant |  |  |  |
| Mécanismes de revue |  |  |  |  |  |
| Etapes et dates du processus pour l’acquisition des biens et des travaux |  |  |  |  |  |
| Principales étapes | Date du PPM |  | Date réelle | observations |  |
| Préparation complète du DAO et de l’avis d’appel d’offres |  |  | 20/03/24 | Le projet envoi les spécifications techniques des biens à l’organe de la commande publique du Ministère pour la préparation u PPM Garantie de soumission :Ar 3 630 000 Délai de livraison : 100 jours La CNM emet un avis favorable au lancement de l’Appel d’offresOuvert le 09/04/24 |  |
| Numéro de l’appel d’offres | 09/04/24 |  | 16/04/24 | 03-2024/MINAE/SG/DGAE/PURPA |  |
| Date limite de remise des offres | 10/05/24 |  | 17/05/24 à 10H |  |  |
| Ouverture des offres | 10/05/24 |  | 17/05/24 à 10H | Membre de la CAO suivant Décision N° 047-2024/MINAE/UGPM du 17/05/24: Président : RASOLOFOARIVONY Mamy Membres : RAKOTOARIJAONA JOSE ROLIO ANDRYLALAINA RAMIARAMANANA ANDRIANIRINARIVELO FANANTENANA RAHARIAMANANA BALI Le PV d’ouverture des plis est fait par lot mais non pas pour la Totalité des cinqs (05) lots |  |
| Rapport d’évaluation |  |  | 27/05/24 | Les offres des deux candidats sont non conforme |  |

- Fourniture et livraison des Matériels agricoles pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en deux (2) lots (RELANCE)

| GENERALITES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom du contrat | Marché N° 13-2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA Matériels agricoles pour les Réserves Publiques de Céréales Alimentaires (RPCA) Régions Androy & Anosy Lot 2 : (Relance) |  |
| Description des biens, travaux ou services | Lot 1 : Broyeurs et décortiqueurs pour CR Beabo Lot 2 : Broyeurs et décortiqueurs pour la CR Behara |  |
| Attributaire | Lot 1 : infructueux Lot 2 : KOZE KOZE BTP Sarl |  |
| Nombre d’offres reçues | Lot 1 : deux offres Ste BATIMAX jugé non conforme pour déclaration d’intégrité,d’éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale NON FOURNI Ets SAHONDRA : jugé non conforme pour délai de livraison non mentionné Lot 2 : Trois offres HARISY Mitia : 159 000 000 KOZE KOZE : 155 800 000 Ets SAHONDRA : 157 000 000 |  |
| Date d’attribution / signature | Lot 1 : avis d’AOO infructueux le 05 juin 2024 Lot 2 : Avis signé le 12 décembre 2024 et publié dans le journal « LES NOUVELLES » le 24 décembre 2024 / signature du contrat : 01 octobre 2024 Ets SAHONDRA a reçu la lettre de non retenu le 13/09/2024 HARISY MITIA a reçu la lettre de non retenu le 12/09/2024 Décision d’attribution n°117/2024/MINAE/UGPM en date du 10/09/2024 |  |
| Date d’achèvement de l’exécution du contrat | OS reçu par le titulaire le 16 décembre 2024 ; délai de livraison : 75 jours soit le 03 mars 2025 comme date buttoir |  |
| Localisation des biens ou services | Commune rurale de Behara (Androy) |  |
| DETAILS SUR LA PASSATION |  |  |
|  | Réel | Planifié/budget |
| Articles et quantités | Lot 1 : Broyeurs (nbr 04) et décortiqueurs (nbr 02) Lot 2 : Broyeurs (nbr 04) et décortiqueurs (nbr 02) Lot 2 : 155 800 000,00 ar | Lot 1 : Broyeurs (nbr 04) et décortiqueurs (nbr 02) 176 400 000,00 Lot 2 : Broyeurs (nbr 04) et décortiqueurs (nbr 02) 176 400 000,00 D’où un budget total de 352 800 000,00 |
| Types de contrats | Fournitures | Fournitures |
| Mode de passation | Appel d’offre ouvert | Appel d’offre ouvert |
| Pré-qualification |  |  |
| Procedure en deux étapes |  |  |
| Mécanismes de revue |  |  |

| EXAMEN DES DELAIS DE TRAITEMENT DES ACQUISITIONS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapes et dates du processus pour l’acquisition des matériels agricoles (broyeurs et décortiqueurs) pour la commune rurale de Behara |  |  |  |  |  |  |
| Principales étapes |  | Date du PPM |  | Date réelle | observations |  |
| Préparation complète du DAO et de l’avis d’appel d’offres |  | 09/04/2024 |  | 13/04/2024 |  |  |
| Numéro de l’appel d’offres |  |  |  | 01/07/2024 | 04 – 2024/MINAE/SG/DGAE/PURPA |  |
| Date limite de remise des offres |  | 10/05/2024 |  | 17/07/2024 |  |  |
| Ouverture des offres |  | 10/05/2024 |  | 17/07/2024 à 10h00 | Appel d’offre relancé |  |
| Rapport d’évaluation |  |  |  | 09/08/2024 04/09/2024 | La CNM a suggérer de reévaluer l’offre (soit 23 jours après l’ouverture des plis) Deuxième évaluation effectuée 49 jours après l’ouverture des plis d’où une demande de prorogation de 30 jours du délai de validité des offres |  |
| Demande d’avis de la CNM sur le rapport |  |  |  | 27/08/2024 10/09/2024 | 1ère séance Avis favorable du projet de marché |  |
| Contrat approuvé/signature |  |  |  | Approbation 03/12/2024 ; signature 12/12/2024 | Les différentes échanges entre l’autorité contractante et le contrôle financier concernant la délivrance de visa sur la moralité des prix a causé un retard conséquent à la finalisation du contrat |  |
| Plainte sur le processus |  |  |  |  | néant |  |
| Avenants au contrat, le cas échéant |  |  |  |  | néant |  |
| Garantie de bonne exécution |  |  |  | 19/12/2024 | 5% du montant global selon le DPAO, soit 7 790 000,00 |  |
| Garantie d’avance |  |  |  |  | néant |  |
| Paiements |  |  |  | 17/02/2025 |  |  |
| Validation et date d’achèvement/de livraison |  | 03/03/2025 |  | 01/02/2025 | Date du PV de réception |  |
| Prix unitaires conformes aux prix du marché |  |  |  |  | Prix unitaires conformes d’après les pièces justificatives |  |
| Archivage des documents |  |  |  |  | Les documents sont archivés auprès du projet et de l’organe de la commande publique du Projet |  |
| Signaux d’alerte pour les pratiques prohibées |  |  |  |  | néant |  |
| ADMINISTRATION DES CONTRATS |  |  |  |  |  |  |
| Paiements contractuels |  |  |  |  |  |  |
| Numéro | Montant |  | Date de la facture |  |  | Date de paiement |
| Facture n° 0052 | 155 800 000,00 |  | 06/02/2025 |  |  | 17/02/2025 |
| Paiement final | 155 800 000,00 |  | 06/02/2025 |  |  | 17/02/2025 |
| Total des paiements | 155 800 000,00 |  | 06/02/2025 |  |  | 17/02/2025 |

| DECAISSEMENTS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Réel | Prévu/AF |
| Méthode de décaissement (paiement direct, Etat récapitulatif des dépenses-ERD-SOE, compte spécial) | Direct | Direct |
| Pourcentage du financement de la banque | 100% | 100% |
| Décaissement : - 155 800 000,00 du 17/02/2025 par virement bancaire |  |  |

| LIVRABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numéro | Quantité ou % des fournitures | Date de livraison | Remarques (notez toutes les divergences par rapport au contrat) |
|  | Quatre broyeurs et deux décortiqueurs | 01/02/2025 | Délai respecté |

    - Conclusions de la vérification. Résumé détaillé des divergences majeures et/ou mineures.

L’examen des délais de l’ensemble du processus de passation laisse entrevoir qu’il s’écoule un délai moyen de   sept (07)   mois entre la date de publication de l’ASAPC et l’approbation du contrat. Ce délai a été déterminé au regard des marchés pour lesquels les informations étaient disponibles.

| Numéro du marché | Objet | Mode de passation | Montant | Délai enregistré (en mois) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MARCHE N°09-2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA | Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 1 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Beabo | Appel d’offres ouvert national | 78 800 800 | 08 |
| MARCHE N°10-2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA | Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 2 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Behara | Appel d’offres ouvert national | 79 500 000 | 08 |
| MARCHE N°11-2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA | Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 3 : Matériels de manutention et de levage pour la Commune rurale Beabo et Behara | Appel d’offres ouvert national | 61 959 600 | 08 |
| MARCHE N° 13-2024/MINAE/SG/DVPP/PURPA | Fourniture et livraison des Matériels agricoles pour les (RPCA) Régions Androy & Anosy : Lot 2 : Matériels Agricoles pour la Commune rurale Behara (Relance) | Appel d’offres ouvert national | 155 800 000 | 06 |

  - Exécution des procédures et processus de passation de marchés et de gestion des contrats.

Projet de contrat :

Pour tous les dossiers, les projets de marchés sont conformes à ceux figurant dans le dossier de mise en concurrence.

Pour les marchés soumis au contrôle a priori de la CNM, tous les projets de marché sont envoyés à ladite commission pour examen avant la signature du contrat.

Ordre de service :

Avant tout commencement de l’exécution, le projet émet un ordre de service de commencer la prestation au nom du titulaire.

La mission a noté que, le délai entre la date de signature du contrat et l’ordre de service de commencer la prestation est très long, suite à la demande de visa auprès de l’Ordonnateur secondaire de la DDP.

Garanties :

Pour les garanties, à savoir la garantie de soumission, la garantie de bonne exécution, sont une exigence dans le processus de passation des marchés. Ces garanties ont été fournies pour les marchés disponibles et audités.

Délai d’exécution :

La mission a noté que, la majorité de la livraison effectuée par le fournisseur RAJAOBELINA MARIE ENRIQUE  ne respecte pas le délai contractuel de réalisation des prestations, et on a constaté un retard de 90 jours pour chaque contrat exécuté.

Gestion des contrats :

Suivant disposition du CMP, la PRMP est le responsable de la gestion contractuelle.

Réception provisoire :

L’AC fait une décision portant composition de la commission de réception, et pendant la réception ladite commission dresse un PV de réception.

La mission a noté que des livraisons partielles sont effectuées par les titulaires des marchés, or la forme du marché est en quantité fixe.

Vérification physique des biens et travaux :

Dans le cas spécifique de l'audit couvert par le présent rapport, l’audit physique est tenu de vérifier que les travaux, biens et services faisant l'objet des contrats ont bien été exécutés et livrés en accord avec les termes contractuels et que les documents attestant de la conformité des exécutions et des livraisons (certificats de réception) sont correctement établis.

Une descente sur site était effectuée le 19 au 26 mai 2025 à Ambovombe et Amboasary, pour vérifier les biens suivant contrats :

- Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA  dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 1 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Beabo Région Androy (Livraison partielle)

- Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 2 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Behara  Région Anosy (Livraison partielle)

- Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA  dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 2 : Matériels de stockage et de conditionnement pour la Commune rurale Behara Région Anosy (Livraison partielle)

- Fourniture et livraison des équipements pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en cinq (05) lots: Lot 3 : Matériels de manutention et de levage pour la Commune rurale Beabo et Behara

- Fourniture et livraison des Matériels agricoles pour les RPCA dans les Régions Androy et Anosy réparties en deux (2) lots (RELANCE): Lot 2 : Matériels Agricoles pour la Commune rurale Behara

Délai de mandatement :

Vu que le projet avait un compte spécial auprès d’une banque primaire, le paiement des titulaires ne dépasse pas le délai global de paiement prévu dans le contrat.

  - Pratiques interdites potentielles (pratiques prohibées).

A la suite de la revue des documents, la mission constate que la CAO ne fait pas de demande d’éclaircissement sur les prix unitaires des articles proposés par les candidats, considéré comme anormalement  haut.

La CNM emet un avis favorable à l’approbation du marché mais cette décision est contéstée par le DCCF car quelques prix unitaires des articles proposés par l’attributaire sont considérés comme exhorbitants.

Constatation de livraison partielle, or la forme du marché est en quantité fixe mais non pas en marché à commande.

  - Capacités de l'Organe d'exécution (OE) et gestion des risques :

La passation des marchés pour le système national est conduite par la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en la personne de Madame RANDRIANASOLO RAFANOMEZANA Norohasina nommée par arrêté n° 28910/2021 en date du 22 novembre 2021 pour un mandat de trois ans, et une nouvelle PRMP était nommée le 19 décembre 2024 suivant arrêté n° 36681/2024 en la personne de Monsieur RAZAFINDRAPARANY Andrianjaka.

La PRMP est la seule responsable de la passation de marché selon les textes réglementaires, donc elle doit présider la séance d’ouverture des plis et signer le Procès-Verbal de validation et procéder à la réception. En cas d’absence ou d’empêchement de la PRMP à la date prévue pour l’ouverture des plis ou la réception des fournitures, la PRMP désigne formellement un représentant pour présider la séance.

La PRMP est assistée par sept agents du Ministère nommés par décision n°013/2025/MINAE/UGPM/Fn du 27 janvier 2025 pour assurer la fonction de l’UGPM pour les marchés de Fournitures et services courants.

Pour l’examen et l’évaluation des offres, les tâches sont assurées par la CAO qui est nommé par la PRMP sur une liste établie par l’UGPM suivant décision n°028/2025/MINAE/UGPM/Fn-PS du 17 mars 2025. Les membres sont composés des équipes techniques du Ministère.

La mission constate que la durée d’analyse et d’évaluation des offres par la CAO est trop longue, et entraine un retard dans la réalisation des objectifs du projet.

Pour la Commission de réception, les membres sont composés des représentants du Projet qui était nommé par le GAC, ainsi que les bénéficiaires. La commission est présidée par la PRMP ou son représentant.

- Conclusions, recommandations et actions

| CONSTAT | RECOMMANDATIONS | ACTIONS |
| --- | --- | --- |
| La PRMP ne prévoit pas les étapes de contrôle des prix unitaires des articles dans le DAO afin que chaque candidat prenne ses dispositions sur la composition des prix de chaque article proposé dans son offre | Suivre les dispositions de la circulaire de régulation des marchés publics pour l’élaboration du DAO et la méthode d’évaluation des offres | Renforcer les capacités des organes de la commande publique |
| La CAO ne fait pas du contrôle de moralité de prix unitaire, et ne fait pas explicitement mention de l’effectivité de cette vérification dans son rapport d’évaluation joint au dossier de marché | Suivre les dispositions de la circulaire de régulation des marchés publics pour l’élaboration du DAO et la méthode d’évaluation des offres | Renforcer les capacités des organes de la commande publique |
| La PRMP ne fait pas de la vérification du rapport d’évaluation des offres et du Procès-verbal de validation du rapport d’évaluation des offres établis par la CAO | Pour la PRMP, bien vérifier les travaux de la CAO avant de signer la Décision d’attribution des marchés | Réunion : immédiat |
| Le délai accordé à l’examen et à l’évaluation des offres a parfois été plus étendu que prévu. En raison de cette circonstance, la PRMP fait toujours une demande de prorogation de délai de validité des offres auprès des candidats | Respecter la durée de validité des offres des candidats, et faire le nécessaire pour l’évaluation des offres dans le délai prévu en respectant le calendrier de passation des marchés | Réunion : immédiat |
| Les différentes échanges entre l’autorité contractante et le contrôle financier concernant la délivrance de visa sur la moralité des prix a causé un retard conséquent à la finalisation du contrat | Les responsables du projet, des Ministères et du DCCF devraient organiser régulièrement des séances d'échange d'informations concernant la progression du projet tant sur le plan technique que financier | Réunion : immédiat |
| La forme du marché est en quantité fixe, or le fournisseur fait de la livraison partielle auprès des bénéficiaires, et dont on ne trouve l’acte pour la réception de ces articles ainsi que le responsable de la sécurité de ces fournitures | Seule la forme du marché à commande qui prévoit la livraison échelonnée | Acte de nomination de la commission de réception déjà faite - réception définitive des articles le 29 mai 2025, - marché avec pénalité de 109 jours |
| la PRMP ne prenne pas de décision sur la suite de certaines procédures pour les fournisseurs qui ne font pas de la livraison conformément au délai prévu dans le contrat, car l’AC a fait deux lettres de mise en demeure pour une durée totale de 60 jours | Respecter et suivre les dispositions du CCAP sur la gestion contractuelle | Renforcer les capacités des organes de la commande publique |

- Suivi des recommandations antérieures

| N° | CONSTAT | RECOMMANDATIONS | ETAT DE MISE EN OEUVRE | PREUVE DE MISE EN OEUVRE | COMMENTAIRE DE L’AUDITEUR | COMMENTAIRE DE L’AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le temps imparti à l’analyse et au jugement des offres par la CAO qui a été parfois plus long que prévu. A cause de cette situation, la PRMP fait toujours une demande de prorogation de délai de validité des offres auprès des candidats. | Respecter la durée de validité des offres dans le DPAO et établir un calendrier de passation pour suivi du délai. | Néant |  | Le délai d’évaluation des offres est toujours trop long |  |
| 2 | La garantie de bonne exécution est délivrée après la notification de l’Ordre de service de commencer la prestation au titulaire du marché, or suivant l’Art 14 du CPS, l’attributaire est tenu de constituer la garantie de bonne exécution dans les 20 jours suivant la réception de l’acte d’engagement transmis par la PRMP | Suivre la disposition de l’Art 14 du CPS sur la garantie de bonne exécution, | Recommandation suivie |  |  | Le marché prend effet à partir de la date de notification du contrat au titulaire suivant l’Article 54 de la Loi 2016-055 portant CPM CCAG article 13 garantie de bonne exécution : 13.1.2 Le fournisseur doit constituer la garantie de bonne exécution dans les vingt (20) jours de la notification du Marché… |
| 3 | Le projet retient la garantie de soumission du candidat attributaire, or l’appel d’offres est déclaré sans suite. | En cas de déclaration sans suite, la garantie de soumission des candidats devra restituer car son motif est d’intérêt général (Art 55 du CMP alinéa 1). | Recommandation suivie | Aucun appel d’offre déclaré sans suite |  |  |
| 4 | L’emploi des critères additionnels pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse afin d’obtenir des bonus ou mallus n’est pas bien explicite dans les Données Particulières d’Appel d’Offre | Pour le respect du principe de la transparence, le mode de calcul des bonus ou malus dans les critères additionnels devrait être bien formulé et explicite, en donner des exemples si nécessaire | Néant |  |  |  |
| 5 | La différence entre le montant estimé des acquisitions et l’offre du candidat est conséquente | Une bonne estimation des acquisitions est nécessaire pour déterminer les modes de passation à suivre et prévenir les dépenses y afférentes | Néant |  |  |  |